# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«22» июня 2015 г № 32

с.Устьевое, Соболевский район

«**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 12 декабря 2015 года Общероссийского дня приема граждан в Устьевом сельском поселении»**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 12 декабря 2015 года Общероссийского дня приема граждан в Устьевом сельском поселении (далее – План) согласно приложению.

# 2. Представлять в установленные сроки в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края информацию о выполнении Плана.

3. Разместить данное распоряжение в местах официального размещения информации, в том числе на официальном сайте администрации Устьевого сельского поселения в сети Интернет ustevoe-kamchatka.ru

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Устьевого сельского поселения Третьякова С.В.

 Приложение к распоряжению

 Администрации Устьевого сельского поселения

 От 22.06.2015г. № 32

План

 мероприятий по подготовке и проведению 12 декабря 2015 года Общероссийского дня приёма граждан в Устьевом сельском поселении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Исполнитель |
| 1. | Назначить уполномоченных лиц, ответственных за проведение личного приема граждан в ходе общероссийского дня приема граждан (далее – уполномоченный лица) | До 20 июня 2015 года | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 2. | Проведение мониторинга работоспособности специального программного обеспечения на имеющихся и вновь организованных автоматизированных рабочих местах уполномоченных лиц | Июль-август 2015 года  | Администрация Устьевого сельского поселения (по согласованию) |
| 3. | Организация помещений для личного приема граждан, отвечающих требованиям доступности для заявителей с ограниченными физическими возможностями, общественной и пожарной безопасности, защиты от разглашения сведений, содержащихся в устных обращениях, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям  | Сентябрь 2015 года  | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 4. | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированных рабочих мест уполномоченных лиц и обеспечение бесперебойного функционирования специального программного обеспечения  | С 1 сентября 2015 года - постоянно | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 5. | Проведение тестирования функционирования специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах уполномоченных лиц в доступном режиме связи, направление тестовых заявок на прием в режиме связи в исполнительные органы государственной власти Камчатского края и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и иные муниципальные образования субъектов Российской Федерации | С 1 октября 2015 года - постоянно | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 6. | Размещение информации о проведении 12 декабря 2015 года общероссийского дня приема граждан в Камчатском крае на страницах официальных сайтов в сети Интернет и на информационных стендах Устьевого сельского поселения | 28 ноября 2015 года | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 7. | Проведение личного приема граждан в Администрации Устьевого сельского поселения | 12 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 8. | Подведение предварительных итогов проведения общероссийского дня приема граждан в Камчатском крае с предоставлением информации в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края о количестве граждан, принятых на личном приеме в Администрации Устьевого сельского поселения | 12 декабря 2015 года20.00 | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 9. | Формирование списков граждан для проведения отложенного приема в Администрации Устьевого сельского поселения | 12 декабря 2015 года | Администрация Устьевого сельского поселения |
| 10. | Проведение отложенного приема в Администрации Устьевого сельского поселения | 13-19 декабря 2015 года | Администрация Устьевого сельского поселения |